ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

Г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

27.12.2013г.		                                    П Р И К А З                                     № 358

Об организации работы по подготовке к введению  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

В соответствии с «Программой развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 г. Полярные Зори» (подпрограмма «Новый стандарт образования»), утвержденной приказом  от 29.12.2011г. №291,  в целях подготовки  к введению федерального  государственного стандарта основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Организовать в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №4 г. Полярные Зори (далее – МБОУ СОШ №4) подготовку  к введению федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования с 01.09.2014г.

- Утвердить  прилагаемый  «График введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования» (Приложение №1).

- Утвердить  прилагаемый «План мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования в 2014 году » (Приложение №2).

- Назначить  ответственными за  реализацию «Плана мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования»:

- Коваль О.В., заместителя директора по УР

- Струц О.Н., заместителя директора по УР

- Полуэктову Т.С., заместителя директора по ВР

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №4                                                        Т.И. Тупицына.

Приложение №2

к приказу от 27.12.2013г.

№ 358

План мероприятий

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования ( ФГОС ООО) в 2014 году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Январь – май 2014г. | Учителя-предметники |
| 2. | Проведение с педагогами школы семинаров по ознакомлению с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования | Январь – май 2014г. | Зам.директора по УР Коваль О.В. Струц О.Н. |
| 3. | Создание рабочей группы по разработке «Основной образовательной программы основного общего образования» на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Январь 2014г. | Директор Тупицына Т.И. Зам.директора по УР Струц О.Н. |
| 4. | Проведение самообследования к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Декабрь-январь 2014г. | Директор Тупицына Т.И. Зам.директора Коваль О.В. Струц О.Н. Полуэктова Т.С. Алексеева Л.Г. |
| 5. | Разработка «Основной образовательной программы основного общего образования» на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Февраль - март 2014г. | Рабочая группа |
| 6. | Обсуждение с участниками образовательного процесса «Основной образовательной программы основного общего образования» | Апрель -май 2014 г. | Директор Тупицына Т.И., Зам.директора Коваль О.В. Струц О.Н. Полуэктова Т.С. |
| 7. | Создание рабочих программ на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | До 07.06.2014г. | Учителя-предметники |
| 8. | Обучение на курсах повышения квалификации учителей- предметников | В течение года | Зам.директора по УР Струц О.Н. |
| 9. | Обеспечение обучающихся 5-х классов учебниками и учебными пособиями, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Июль-август 2014г. | Директор Тупицына Т.И. Зам.директора Коваль О.В. Струц О.Н. |
| 10. | Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | В течение года | Зам.директора Коваль О.В. Струц О.Н. |
| 11. | Оснащение предметных кабинетов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | В течение года | Директор Тупицына Т.И. Зам.директора по АХР Алексеева Л.Г. |
| 12. | Заключение Договоров с родителями обучающихся 5-х классов | Сентябрь 2014г. | Директор Тупицына Т.И. Классные руководители 5-х классов |
| 13. | Заключение договоров с образовательными организациями дополнительного образования | Август 2014г. | Директор Тупицына Т.И. Зам.директора по ВР Полуэктова Т.С. |

Приложение №1

к приказу от 27.12.2013г.

№ 358

График

введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования ( ФГОС ООО)

| №п/п | Параллель | Количество классов-комплектов | Дата введения ФГОС ООО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 классы | 3 | 01.09.2014г. |
| 2. | 5, 6 классы | 5 | 01.09.2015г. |
| 3. | 5, 6, 7 классы | 8 | 01.09.2016г. |
| 4. | 5, 6, 7, 8 классы | 11 | 01.09.2017г. |
| 5. | 5, 6, 7, 8, 9 классы | 14 | 01.09.2018г. |